

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

22 ноября 2024 г. Донецк № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики  |

Во исполнение письма Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 22.11.2024 года № 06-08 5.1/4201-24 «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Донецкой Народной Республике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить примерный План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для руководителей департаментов, управлений, отделов образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики (приложение 1).
2. Утвердить примерный План мероприятий для общеобразовательных организаций по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в Донецкой Народной Республике (приложение 2).
3. Назначить ответственным региональным координатором за реализацию Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» заведующего кабинетом физической культуры, основ безопасности и защиты Родины Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «ДОНРИРО» Михайлюк Светлану Ивановну.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по научно- методической работе – директора Республиканской методической службы Зарицкую В.Г.

Ректор Ю.А. Романенко

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:**Михайлюк С.И.  | **Согласовано:**Проректор по научно-методической работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Зарицкая  | **Направлено:** В дело – 1 экз. |

Приложение 1

к приказу ГБОУ ДПО «ДОНИРО»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Примерный план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для руководителей департаментов, управлений, отделов образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. Организационный этап Внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)
 |
| 1.1. | Изучение основных документов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):-      Указ Президента Российской Федерации №172 от 24 марта 2014 года***«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-      Постановление Правительства Российской Федерации №540 от 11 июня 2014 г., утверждающее ***Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-      Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1165-р от 30 июня 2014 г. об утверждении ***Плана мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-     План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Донецкой Народной Республике (утвержден Распоряжением Правительства Донецкой Народной республики от 31.10.2024 № 110-Р5). | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | 25.11.2024 |
| 1.2. | Назначение муниципальных координаторов по внедрению и реализации ВФСК ГТО  | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | до 01.12.2024 |
| 1.3. | Создание тематических вкладок на официальных сайтах и размещение информации по популяризации и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | до 15.12.2025 |
| 1.4. | Разработка муниципальных планов мероприятий, направленных на популяризацию ВФСК ГТО в ГБОУ | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | до 01.03.2025 |
| 1.5. | Координация включения в годовой план работы общеобразовательных организаций мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | Территориальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | Начиная с 2025 года и далее на постоянной основе |
| 1.6. | Информационно-методическое сопровождение внедрения ВФСК ГТО, включая распространение информационно-агитационных материалов в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей и иное с целью привлечения всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО  | Территориальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | постоянно |
|  II. Этап повсеместного внедрения ВФСК ГТО среди всех категорий населения |
| 2.1. | Подача заявок на курсы повышения квалификации для учителей физической культуры по внедрению ВФСК ГТО  | ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»Территориальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | начиная с 2025 года и далее ежегодно |
| 2.2. | Организация тестирования физической подготовленности обучающихся  и работников общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | ежегодно |
| 2.3.  | Организация и проведение муниципальных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | ежегодно |
| 2.4. | Участие в представительских мероприятиях, посвященных ВФСК ГТО  | Территориальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО»Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | ежегодно |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО | Департаменты, управления, отделы образования администраций городских и муниципальных округов Донецкой Народной РеспубликиТерриториальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | ежегодно |
| 2.6. | Мониторинг внедрения ВФСК ГТО  | Территориальные методические центры городских и муниципальных округов, районные методические кабинеты городского округа Донецк республиканской методической службы ГБОУ ДПО «ДОНРИРО» | До 25.12.2024, далее ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом |

Приложение 2.

к приказу ГБОУ ДПО «ДОНИРО»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Примерный план мероприятий для общеобразовательных организаций**

**по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций в Донецкой Народной Республике на 2024/2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** |
| **I. Организационно-экспериментальный этап (с 01.12.2024г. по декабрь** 2025 **г.)** |
| ***Организационно-просветительская деятельность*** |
| ***Работа с педагогическим коллективом*** |
| 1.1. | Изучение основных документов по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):-      Указ Президента Российской Федерации №172 от 24 марта 2014 года***«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-      Постановление Правительства Российской Федерации №540 от 11 июня  2014г.  утверждающее ***Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-      Распоряжение  Правительства Российской Федерации № 1165-р от 30 июня  2014 г. об утверждении ***Плана мероприятий по этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»***-     План мероприятий по поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Донецкой Народной Республике (утвержден Распоряжением Правительства Донецкой Народной республики от 31.10.2024 № 110-Р5). | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, учителя физической культуры | 25.11.-10.12.2024 |
| 3 | Рассмотрение вопросов по реализации ВФСК ГТО на заседаниях МО, совещаниях при директоре | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | До 01.03.2025 |
| 4 | Назначение приказом директора ответственных в 2025-2026 учебном году за: - организационно-педагогическое и медицинское сопровождение внедрения ВФСК «ГТО»;- реализацию ВФСК «ГТО»  | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Август 2025 |
| 5 | Разработка локальных актов по внедрению и реализации Комплекса ВФСК «ГТО» в общеобразовательной организации | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Август 2025 |
| 6. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Комплекса ВФСК «ГТО» в общеобразовательной организации | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Август 2025 |
| 7 | Утверждение календаря школьных спортивно-массовых мероприятий на учебный год. | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Август 2025 |
| 8 | Составление расписания работы спортивных кружков и секций общеобразовательных организаций | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Сентябрь 2025 |
| 9 | Проведение мониторинга физической готовности детей к сдаче норм ВФСК «ГТО» | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | Октябрь 2025 |
| 10 | Размещение материалов о ходе реализации ВФСК «ГТО» на школьном сайте | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | На протяжении года |
| 11 | Оформление материалов ВФСК «ГТО» на информационных стендах | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | На протяжении года |
| 12 | Организация оснащения необходимой материально-технической базой, спортивным инвентарем и оборудованием спортивных объектов ОО для подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики | На протяжении года |
| 13 | Оптимизация внеурочной деятельности обучающихся по спортивному направлению  | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, учителя физической культуры | На протяжении года |
| 14 | Организация работы спортивных кружков и секций | Администрации государственных бюджетных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, учителя физической культуры | На протяжении года |
|  | ***Работа с обучающимися*** |
| 1 | Мониторинг состояния здоровья и уровня физической подготовленности обучающихся 1-11 классов (предварительный, текущий, итоговый контроль) | Учителя физической культуры, медицинский работник ОО | Октябрь 2025 |
| 2 | Проведение анкетирования, опросов обучающихся. Родителей по вопросам ВФСК «ГТО» | Учителя физической культуры, классные руководители | На протяжении года |
| 3 | Проведение классных часов, посвященных формированию ЗОЖ, вопросам внедрения ВФСК «ГТО» | Классные руководители | На протяжении года |
| 4 | Знакомство обучающихся с нормативами ГТО на уроках физкультуры | Учителя физической культуры | На протяжении года |
| 5 | Привлечение обучающихся к участию в спортивно-массовых мероприятиях общеобразовательной организации, города/района, Республики | Классные руководители, учителя физической культуры | На протяжении года |
| 6 | Проведение единого открытого урока физической культуры, посвященного выполнению норм ВФСК «ГТО» | Администрация, учителя физической культуры | Ноябрь 2025 |
| 7 | Проведение предметной недели по физической культуре и воспитанию «Движение – это жизнь!» | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | Декабрь 2025 |
|  | ***Работа с родителями*** |
| 1 | Проведение информационных родительских собраний по вопросам внедрения и реализации ВФСК «ГТО» | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | Сентябрь-октябрь 2025 |
| 2 | Проведение анкетирования, опросов родителей по вопросам ВФСК «ГТО» | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | Октябрь 2025 |
| 3 | Проведение бесед, круглых столов, выставок для родителей на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители, медицинский работник | На протяжении года |
| **Спортивное направление** |
| 1 | Организация подвижных перемен для обучающихся 1-11 классов | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | На протяжении года |
| 2 | Организация участия обучающихся, родителей в школьных и классных спортивных праздниках, Днях здоровья | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | На протяжении года |
| 3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно плану | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | На протяжении года |
| **II. Этап внедрения ГФСК «ГТО ДНР» среди обучающихся общеобразовательных организаций****(январь-июнь 2025 г.)** |
| ***Информационно-просветительская деятельность*** |
| **Работа с педагогическим коллективом** |
| 1 | Реализация проектов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, комплекса ГТО среди обучающихся, родителей, педагогов (Уроки физической культуры со звёздами спорта, Спортивная суббота, Спортивная семья – сдаём нормы ГТО). | Администрация, учителя физической культуры | На протяжении года |
| 2 | Освещение мероприятий по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО в средствах массовой информации, на сайтах общеобразовательных организаций | Администрация, ответственный за сайт  | Еженедельно |
| 3 | Профилактика спортивного травматизма | Администрация, учителя физической культуры | Постоянно |
| 4 | Организация тренировочных тестирований по сдаче нормативов ВФСК «ГТО» | Администрация, учителя физической культуры | Январь-июнь 2025 |
| 5 | Разработка рекомендаций к недельному двигательному режиму школьника | Администрация, учителя физической культуры | Январь 2025 |
|  | **Работа с обучающимися** |
| 1 | Проведение тестирования уровня физической подготовленности обучающихся по программе ВФСК «ГТО» в образовательных организациях | Учителя физической культуры | Май 2025 |
| 2 | Консультации по вопросам физического воспитания, подготовки и сдачи нормативов ВФСК «ГТО» обучающихся. | Медицинский работник.Учителя физической культуры. | В течение учебного года |
| 3 | Учёт сведений об индивидуальных достижениях, рекордах школы в области физической культуры и спорта | Учителя физической культуры | На протяжении года |
| **Работа с родителями** |
| 1 | Проведение консультаций по организации занятий физической культурой в домашних условиях с целью подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО | Учителя физической культуры | На протяжении года |
| 2 | Создание и наполнение информационного уголка для родителей по вопросам внедрения ВФСК «ГТО», реализации Концепции ЗОЖ  | Учителя физической культуры, педагог-организатор, классные руководители | На протяжении года |
| 3 | Круглый стол по вопросам подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО | Администрация, учителя физической культуры, педагог-организатор, классные руководители | Апрель 2025 |
| **Спортивное направление** |
| 1 | Организация школьных соревнований среди обучающихся, родителей, педагогов, предусматривающих выполнение видов испытаний и нормативов ВФСК ГТО | Администрация, учителя физической культуры, классные руководители | На протяжении года |
| 2 | Проведение зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» | Администрация, педагогический коллектив | Февраль 2025 |